## Base_Contratos
N° Obra | N° Contrato | Status | NM Contrato | Escopo | Cidade | Desconto Licitação | Valor Inicial | Aditivo | Supressão | % Acréscimo | Valor Final Contratual | Custo Previsto | Início Contrato | Fim Contrato | Vigência Atual | TRP | TRD | Atestado de Capacidade | Observações | Prazo Finalização Processo
300 | 117/2025 | Ativo | OBRA - 300 SP - CARAGUATATUBA - REFORMAS (ATA) | ATA Registro de Preços - Manutenção Proprios Publicos | Caraguatatuba | -22.01% | 53039999.99 | 0 | 0 | 0% | 53039999.99 | 51780689.3818 | 2025-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Não | Não | Não | Receber os TRP das obras finalizadas. Levantamento real de todas unidades.
400 |  | Ativo | OBRA - 400 SP - ITAPIRA - REFORMAS (ATA) |  | Itapira - SP | [10 empty] | Não | Não | Não | Escopo de serviço e orçamento (03 OS urgêntes).
514 | 064/2021 | Encerrado | OBRA - 514 PENITENCIARIA DR LUIS G A - RIO CLARO | Reforma Estrutural Centro de Ressocialização | Rio Claro - SP | -29.03% | 3079745.2 | 450581.45 | -392964.31 | 14.63% | 3137362.34 |  | 2021-09-27 | 2022-12-20 | 2023-04-09 | 2023-01-27 | 2023-04-06 | Sim
515 | 166/2021 | Encerrado c/pend | OBRA - 515 EMEB WALDEMAR OLÍMPIO - ITAPIRA | Construção de Escola Pré-moldado | Itapira - SP | -27.06% | 7382703.73 | 0 | 0 | 0% | 7382703.73 |  | 2021-11-08 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 2024-05-07 | 2024-06-06 | Sim |  | Relatório fotografico 03/06.
516 | 001/2021 | Encerrado c/pend | OBRA - 516 CONTRUCAO ESCOLA-2 CORREGOS | Construção de Escola | Dois Corregos - SP | -21.3% | 4641254.62 | 1135774.84 | -140467.78 | 24.47% | 5636561.68 |  | 2022-01-03 | 2025-06-30 | 2025-07-16 | 2026-02-03 | Não | Não | Fatura em aberto R$ 618.865,40. | TA,TRD e Medição Final. Ação de cobrança até 15/05.
517 | 012/2021 | Encerrado c/pend | OBRA - 517 CDP ITAPECERICA DA SERRA - SP | Cosntrução Cozinha Industrial CDP | Itapecerica da Serra - SP | -24.47% | 3980359.9 | 913910.72 | -529874.83 | 22.96% | 4364395.79 |  | 2022-02-01 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2024-06-18 | Não | Não | Volta da fiscal dia 07/06 para conferência.
518 | 014/2021 | Encerrado | OBRA - 518 CDP MAUA - SP | Cosntrução Cozinha Industrial CDP | Maua - SP | -27.19% | 4393525.59 | 849809.42 | -514904.18 | 19.34% | 4728430.83 |  | 2022-02-01 | 2024-02-13 | 2024-05-13 | 2023-10-30 | 2024-02-09 | Sim
519 | 015/2021 | Encerrado c/pend | OBRA - 519 CONST ESCOLA - SAO JOSE DOS CAMPOS | Construção de Escola | São Jose dos Campos - SP | -29.78% | 5707362.02 | 1426996.78 | -241450.3 | 25% | 6892908.5 |  | 2022-04-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-11-27 | Não | Sim | Verificar com o lanzoni TRD.
520 | 083/2022 | Encerrado c/pend | OBRA - 520 CONST CENTRO MEDICO BARRETOS | Construção Centro de Especialidades | Barretos - SP | -21.96% | 6726033.22 | 2739864.42 | -138622.74 | 24.62% | 9327274.9 |  | 2022-05-10 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Não | Não | Não | Fatura em aberto R$ 1.937.000,00 e R$ 860.000,00 a Faturar. | Resposta da defensória pública sobre a climatização. (elevador parado) Retorno sobre 11/05.
521 | 333/2022 | Ativo | OBRA - 521 MARIA DE MELO-SAO JOSE CAMPOS | Reforma e Ampliação Escola | São Jose dos Campos - SP | -27.29% | 10735335.41 | 3533965.57 | -2326963.29 | 32.92% | 11942337.69 |  | 2022-06-21 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | Não | Não | Não | Indice de reajuste 4° aniversário. | Levantar do Estoque.
522 | 048/2022 | Encerrado c/pend | OBRA - 522 BENEDITO GUERREIRO-2 CORREGOS | Reforma e Ampliação Escola | Dois Corregos - SP | -9.102% | 2754847.13 | 0 | 0 | 0% | 2985880.39 |  | 2022-06-24 | 2024-09-24 | 2025-06-15 | 2025-07-16 | Não | Não | Fatura em aberto R$ 328.307,21. | TRD e Ates.Cap. com o pgto do empenho do convênio. Fernanda.
523 | 054/2022 | Encerrado | OBRA - 523 PISTA DE CAMINHADA-MONTE AZUL | Cosntrução Pista de Caminhada | Monte Azul - SP | -0.001842% | 974290.26 | 0 | 0 | 0% | 974290.26 |  | 2022-06-30 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 2025-08-19 | 2025-08-15 | Sim
524 | 055/2022 | Encerrado | OBRA - 524 QUADRA POLIESPORTIVA-MONTE AZUL | Construção Quadra | Monte Azul - SP | -3.994e-06% | 500790.21 | 0 | 0 | 0% | 500790.21 |  | 2023-02-23 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-08-19 | 2025-08-15 | Sim
525 | 056/2022 | Encerrado | OBRA - 525 REFORMA DAS PRACAS-MONTE AZUL | Reforma das Praças | Monte Azul - SP | -7.506% | 292948.58 | 0 | 0 | 0% | 292948.58 |  | 2022-12-19 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2025-08-19 | 2025-08-15 | Sim
526 | 063/2022 | Encerrado | OBRA - 526 CONST CRECHE ESCOLA - TORRINHA | Construção de Escola | Torrinha - SP | -13.36% | 3647843.86 | 0 | 0 | 0% | 3647843.86 |  | 2023-01-10 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2024-12-27 | 2026-06-02 | Sim
527 | 015/2022 | Encerrado | OBRA - 527 REFORMA ESCOLA SESI - FERRAZ | Reforma Estrutural SESI | Ferraz de Vasconcelos - SP | -10.08% | 3635422.01 | 132425.82 | -872235.18 | 3.643% | 2895612.65 |  | 2023-01-03 | 2024-01-31 | 2024-07-29 | 2024-02-27 | 2024-05-11 | Sim
528 | 016/2022 | Encerrado | OBRA - 528 REFORMA TEATRO SESI - SOROCABA | Retrofit Fachada SESI | Sorocaba - SP | -9.086% | 2761889.09 | 0 | 0 | 0% | 2761889.09 |  | 2022-07-11 | 2023-05-07 | 2023-11-03 | 2023-05-12 | 2023-07-13 | Sim
529 | 71/2022 | Encerrado | OBRA - 529 REFORMA COBERTURA HCFMUSP - LAPA | Reforma Cobertura Metálica HC | São Paulo - SP | -13.29% | 10326007.19 | 0 | 0 | 0% | 10326007.19 |  | 2023-02-01 | 2024-08-02 | 2025-01-01 | 2024-08-28 | 2024-11-28 | Sim
530 | 005/2023 | Encerrado | OBRA - 530 PENITENCIÁRIA ITIRAPINA II - JOÃO BATISTA | Reforma e Adeuação para obtenção AVCB | Itirapina - SP | -22% | 437702.76 | 0 | 0 | 0% | 437702.76 |  | 2023-04-10 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-10-20 | 2023-11-20 | Sim
531 | 127/2023 | Ativo | OBRA - 531 SP OBRAS - EMEIF MIGUEL FRANCH | Construção de duas Escolas SP OBRAS | São Paulo - SP | -7.008% | 23305061.77 | 0 | 0 | 0% | 23305061.77 |  | 2023-06-27 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | Não | Não | Não | Entrega Emei falta elevador, reservatório elevado, sisterna, muro de divisa (fazer os testes com gerador) 10/06. AVCB documento de posse do terreno. | Emef Conversar com SPObras sobre eles executarem o muro de arrimo. Reunião 01/06 sobre o muro e aditivo, rever o orçamento da cota do projeto da viga. Orçamento cobrar Edimilson.
532 | 143/2023 | Encerrado | OBRA - 532 COMPLEXO PCD S CAETADO DO SUL | Reforma e Ampliação Centro PCD | São Caetano do Sul - SP | -13.96% | 15011125.61 | 3601149.67 | 0 | 23.99% | 18612275.28 |  | 2023-11-17 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 2025-11-27 | Sim
533 | 143/2023 | Ativo | OBRA - 533 SBC CONSTRUCAO AME | Reforma e Ampliação Centro AME - Hospital | São Bernardo do Campo - SP | -18% | 18621124.81 | 0 | 0 | 0% | 18621124.81 |  | 2024-05-17 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Não | Não | Não | Reunião dia 02/07 definição de corte até o cinza. Revisão do diário de obra de um ano para trás. Valor a ser pago R$ 317.033,37. Ver sobre reforço da laje em vez de demolir
534 | 106/2025 | Cancelado | OBRA - 534 CONSTRUCAO DE ESCOLA ANDRADINA | Construção Escola | Andradina - SP | -10.94% | 7865352.24 | 0 | 0 | 0% | 7865352.24 |  | 2025-04-29 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Não | Não | Não | Indeferiram nossa solicitação de rescisão aplicando uma multa de R$786.535,22, temos que apresentar uma nova defesa.
535 | 106/2025 | Cancelado | OBRA - 535 CONSTRUCAO DO CAPS SUMARE | Construção CAPS | Sumaré - SP | -26.23% | 1669996.8968 | 0 | 0 | 0% | 1669996.8968 |  | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Não | Não | Não
536 | 091/2025 | Ativo | OBRA - 536 CONSTRUCAO UBS SANTA LUZIA | UBS Santa Luiza | Itaim Paulista - SP | -5.37% | 11554140.19 | 0 | 0 | 0% | 11554140.19 | 10823734.3283 | 2025-10-30 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | Não | Não | Não | Estruturali cobrar dinheiro de volta 11mil. Montar estratégia para pleitear TA de prazo. | Plano de avanço físico (Eliel). Revisão do projeto de instalações.
537 | 601/2026 | Ativo | OBRA - 537 GRU - CONSTRUCAO DA POLICLINIC | Policlinica | Guarulhos - SP | -18.48% | 17450000 | 0 | 0 | 0% | 17450000 | 16922781.9376 | 2026-01-30 | 2027-05-25 | 2027-05-25 | Não | Não | Não | 02/06 Reunião de aprovação do projeto (Fernanda). Levantamento dos itens do TA 25%
538 | 007/SVMA/2026 | Ativo | OBRA - 538 SP - PARQUE LINEAR ITAPAIUNA | Parque Linear Itapaiuna - Sec Verde | São Paulo - SP | 14.45% | 28463257.73 |  |  | 0% | 24350000 |  | 2026-05-11 | 2028-05-11 | 2028-05-11 | Não | Não | Não | Orçamento Executivo primeira fase.
540 |  | Ativo | OBRA - 540 CONSTRUCAO ESCOLA JD JASMIN ITAQUA |  | Itaquaquecetuba - SP | [10 empty] | Não | Não | Não | Levantar o escopo de toda a movimentação de terra. (Eliel)
600 | 160/2021 | Encerrado | OBRA - 600 PREF DIADEMA | Reforma e Manutenções | Diadema - SP | -27.93% | 3935757 |  | -2454732.14 | 0% | 1481024.86 |  | 2021-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | Sim
636 | 003/2024 | Ativo | OBRA - 636 CRS. LESTE - REFORMAS | Manutenção Predial - Saúde Leste | São Paulo - SP |  | 4199822.52 | 4758004.1318 | 0 | 113.3% | 8957826.6518 | 6468535.68 | 2024-02-19 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Não | Não | Não | 66 OS Abertas.
701 | 69/00201/21/01 | Encerrado | OBRA - 701 FDE REFORMA ESCOLA - LORENA/SP | FDE - Reforma Escola Prof Miquelina | Lorena - SP | -15.72% | 877817.93 | 49797.88 | 0 | 5.673% | 927615.81 |  | 2022-04-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-11-07 | 2023-12-07 | Sim
702 | 69/00201/21/01 | Encerrado | OBRA - 702 FDE REFORMA ESCOLA - REGISTRO/SP | FDE - Reforma Escola EE Ver Alay Jose Correa | Registro - SP | -16.92% | 1923144.77 | 186356.35 | 0 | 9.69% | 2109501.12 |  | 2022-04-12 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-11-13 | 2023-12-13 | Sim
703 | 69/00235/21/02 | Encerrado | OBRA - 703 FDE REFORMA ESCOLA - TEODORO SAMPAIO/SP | FDE - Reforma Escola EE Joao da Cruz Mellão | Teodoro Sampaio - SP | -15.38% | 1497467.75 | 142616.41 | 0 | 9.524% | 1640084.16 |  | 2022-03-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-04-04 | 2023-05-04 | Sim
704 | 69/00250/21/02 | Encerrado c/pend | OBRA - 704 FDE REFORMA COBERTURA - AMERICANA | FDE - Reforma Cobertura | Americana - SP | -13.27% | 749082.99 | 90333.08 | 0 | 12.06% | 839416.07 |  | 2022-05-25 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-03-24 | 2023-04-24 | Não | Falta Atestado de Capacidade. | Agnelo dar retorno.
705 | 69/00250/21/02 | Encerrado c/pend | OBRA - 705 FDE REFORMA COBERTURA - ELIAS FAUSTO | FDE - Reforma Cobertura | Elias Fausto - SP | -11.36% | 302712.54 | 0 | -53502.15 | 0% | 249210.39 |  | 2022-05-25 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-03-24 | 2023-04-24 | Não | Falta Atestado de Capacidade. | Agnelo dar retorno.
706 | 69/00250/21/02 | Encerrado c/pend | OBRA - 706 FDE REFORMA COBERTURA - HORTOLANDIA/SP | FDE - Reforma Cobertura | Hortolandia -SP | -21.6% | 363181.62 | 0 | -8384.88 | 0% | 354796.74 |  | 2022-05-25 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-03-24 | 2023-04-24 | Não | Falta Atestado de Capacidade. | Agnelo dar retorno.
707 | 70/00375/21/02 | Encerrado | OBRA - 707 FDE CONST. QUADRA - CANGAIBA/SP | FDE - Construção de Quadra em Pré-moldado | Cangaíba - SP | -24.99% | 928885.22 | 80672.01 | 0 | 8.685% | 1009557.23 |  | 2022-06-30 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-06-12 | Sim
708 | 70/00375/21/02 | Encerrado | OBRA - 708 FDE CONST. QUADRA - ITAIM/SP | FDE - Construção de Quadra em Pré-moldado | Itaim Paulista - SP | -24.07% | 928148.12 | 90926.52 | 0 | 9.797% | 1019074.64 |  | 2022-06-30 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-04 | 2023-06-05 | Sim
709 | 70/00372/21/02 | Encerrado | OBRA - 709 FDE CONST. QUADRA - JARAGUA/SP | FDE - Construção de Quadra em Pré-moldado | Jaraguá - SP | -17.79% | 924170.24 | 90182.21 | 0 | 9.758% | 1014352.45 |  | 2022-06-27 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | Sim
710 | 70/00372/21/02 | Encerrado | OBRA - 710 FDE CONST. QUADRA - JARAGUA/SP | FDE - Construção de Quadra em Pré-moldado | Jaraguá - SP | -17.74% | 1155377.6 | 110349.72 | 0 | 9.551% | 1265727.32 |  | 2022-06-27 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | Sim
711 | 69/00044/22/01 | Encerrado c/pend | OBRA - 711 CONST PREDIO ESCOLAR-PIRACICABA | FDE - Construção de Escola em Pré-moldado | Piracicaba - SP | -23.08% | 9635814 | 813145.13 | 0 | 8.439% | 10448959.13 |  | 2022-08-08 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2025-04-17 | Não | Não | Falta Atestado de Capacidade. | Agnelo dar retorno.
800 | 054/2022 | Encerrado | OBRA - 800 PAVIMENTACAO ASFALTICA ARAÇATUBA | Pavimentação Asfáltica | Araçatuba - SP | -8.008% | 14470567.94 | 3612754.74 | 0 | 24.97% | 18083322.68 |  | 2022-06-22 | 2024-09-22 | 2025-03-19 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Sim
801 | 10/00005/23/01-013 | Encerrado c/pend | OBRA - 801 FDE - ATA ADAMANTINA E TUPA | FDE - Reforma e manutenção em 85 Escolas simultânes | Adamantina/Tupã | -0.05% | 15810118.88 | 0 | 0 | 0% | 15810118.88 |  | 2023-11-13 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Não | Não | Não | Monique verificar a questão da multa por atraso. | Agnelo tem que cobrar por cada OS (23) os atestados.
901 | 14942/2022 | Encerrado c/pend | OBRA - 901 MANUTENCAO MUN DE GUARULHOS | ATA Registro de Preços - Manutenção Proprios Publicos - Lote 1 e Lote 3 | Guarulhos - Guarda Municipal | -15.62% | 142265.17 | 0 | 0 | 0% | 142265.17 |  | 2025-07-15 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Não | Não | Não
902 | 14942/2022 | Encerrado c/pend | OBRA - 902 MANUTENCAO SECCIONAL GUARULHOS | ATA Registro de Preços - Manutenção Proprios Publicos - Lote 1 e Lote 3 | Guarulhos - Seccional | -15.62% | 1614588.53 | 0 | 0 | 0% | 1614588.53 |  | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Não | Não | Não
903 | 14942/2022 | Encerrado c/pend | OBRA - 903 MANUTENCAO PLANEJ ORÇAMENT | ATA Registro de Preços - Manutenção Proprios Publicos - Lote 1 e Lote 3 | Guarulhos - Sec. Planejamento | -15.62% | 957074.95 | 0 | 0 | 0% | 957074.95 |  | 2025-10-03 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Não | Não | Não
904 | 14942/2022 | Ativo | OBRA - 904 MANUTENCAO UBS VILA GALVAO | ATA Registro de Preços - Manutenção Proprios Publicos - Lote 1 e Lote 3 | Guarulhos - UBS Vila Galvão | -15.62% | 675837.04 | 0 | 0 | 0% | 675837.04 |  | 2025-10-03 | 2025-12-02 | 2025-09-26 | Não | Não | Não | Janelas, instalação de dois guichês, pintura da unidade inteira. 15/07.
905 | 14942/2022 | Ativo | OBRA - 905 MANUTENCAO UPA PAULISTA | ATA Registro de Preços - Manutenção Proprios Publicos - Lote 1 e Lote 3 | Guarulhos - UPA Paulista | -15.62% | 3503470.33 | 0 | 0 | 0% | 3503470.33 |  | 2025-10-06 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Não | Não | Não | Finaliza 21/08.
| 14942/2022 | Encerrado |  | Fundo Social | Guarulhos - SP | -15.62% | 1024513.45 | 0 | 0 | 0% | 1024513.45 |  | 2026-02-15 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Não | Não | Não